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УКРАЇНА
ПОЛЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII-ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ’ЯТА 
РІШЕННЯ (проект)
                                                                               
Від 06 лютого 2025 року   	              	                                    № -2025 
с.Поляниця




Про розроблення Комплексного 
плану просторового розвитку 
території Поляницької сільської ради
Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26, частинами першою-третьою статті 59, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 13 Закону України «Про архітектурну діяльність», статті 17 Закону України «Про основи містобудування», статей 16, 161, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 451 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 (зі змінами), пункту 5 Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853, Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної комісії Поляницької сільської з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, Поляницька сільська рада  
ВИРІШИЛА:
1. Розробити Комплексний план просторового розвитку території Поляницької сільської ради (далі – Комплексний план) включно з генеральними планами всіх населених пунктів громади.
2. Визначити виконавчий комітет Поляницької сільської ради замовником розроблення Комплексного плану.
3. Доручити виконавчому комітету Поляницької сільської  ради:
3.1. У встановленому законодавством порядку повідомити про початок розроблення Комплексного плану.
3.2. Забезпечити дотримання процедури підготовчого етапу розроблення Комплексного плану відповідно до завдань та строків, визначених у календарному плані (додаток 1).
3.3. Створити тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконавчого комітету Поляницької сільської ради – робочу групу з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Поляницької сільської ради, та затвердити положення про нього. 
Під час формування персонального складу робочої групи дотримуватися наступних вимог:
частка членів, що представляють сільську раду та її виконавчі органи, не повинна перевищувати половину складу робочої групи плюс одна особа;
забезпечити участь у робочій групі принаймні одного представника від кожного з населених пунктів, розташованих на території Поляницької сільської ради, який не є співробітником сільської  ради та її виконавчих органів;
допускається представлення одним членом робочої групи інтересів кількох суміжних населених пунктів територіальної громади;
строк приймання заявок на участь у робочій групі має становити не менше 10 робочих днів з дня інформування про вимоги до персонального складу робочої групи та порядок подання кандидатур до неї.
3.4. Забезпечити врахування при розробленні завдання на розроблення Комплексного плану пропозицій щодо переліку та значень індикаторів (додаток 2).
3.5. Оприлюднити на офіційному вебсайті Поляницької сільської ради прогнозовані наслідки розроблення Комплексного плану (додаток 3).
3.6. У встановленому законодавством порядку визначити джерела фінансування, строки розроблення та розробника Комплексного плану.
3.7. Здійснювати контроль за розробленням Комплексного плану.
3.8. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану.
3.9. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Комплексного плану.
3.10. Узгодити проєкт Комплексного плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів.
3.11. Забезпечити розгляд проєкту Комплексного плану архітектурно-містобудівною радою при Управлінні містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
3.12. Забезпечити подання проєкту Комплексного плану експертній організації для проведення експертизи.
3.13. Забезпечити погодження відповідних проєктних рішень Комплексного плану відповідно до Земельного кодексу України.
3.14. Розроблений та погоджений у визначеному чинним законодавством порядку проєкт Комплексного плану винести на розгляд Поляницької сільської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва та архітектури.



Поляницький сільський голова 	Микола ПОЛЯК


Додаток 1
до рішення 
Поляницької сільської  ради
Віл 06.02.2025 року №_______


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовчих процедур для розроблення
Комплексного плану просторового розвитку території
Поляницької сільської ради 

	№ з/п
	Завдання підготовчого 
етапу розроблення 
Комплексного плану
	Строк
проведення
(робочі дні)

	1
	Інформування через місцеві засоби масової інформації та вебсайт Поляницької сільської ради про початок розроблення Комплексного плану, порядок і строки внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами
	Не менше 15 робочих днів з дати оприлюднення

	2
	Інформування мешканців територіальної громади шляхом розміщення інформаційного повідомлення на вебсайті Поляницької сільської  ради щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу робочої групи та порядку подання кандидатур до неї
	Не менш як протягом 10 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення 

	3
	Вжиття заходів для отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів.
Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання запитів до виконавчих органів суміжних територіальних громад та Івано-Франківської ОДА.
Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації та документації із землеустрою, документів державного планування, затверджених сільською радою (концепцій, стратегій, проєктів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій), переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрометеорологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території громади
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Однак варто враховувати, що ці завдання мають бути виконані та їх результати враховані до часу проведення стратегічної сесії. При цьому отримання державних інтересів має вкладатися в період 30 робочих днів від отримання ОДА запиту від громади. Відповідно пропонується розпочинати одразу після затвердження рішення про розроблення Комплексного плану та передбачати 6-8 тижнів на виконання

	4
	Формування та затвердження персонального складу робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану та розміщення рішення про затвердження персонального складу на вебсайті Поляницької сільської ради
	Не раніше ніж буде завершено збір заяв на участь в робочій групі (завдання 2)

	5
	Визначення робочою групою переліку основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади та порядку відбору учасників стратегічної сесії.
Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін на вебсайті Поляницької сільської  ради про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників.
	Не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати проведення стратегічної сесії

	6
	Визначення робочою групою загальних пріоритетів просторового розвитку територіальної громади, у тому числі формулювання бачення перспектив розвитку територіальної громади, складання переліку пріоритетів довгострокового розвитку та визначення основних заходів щодо сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності.
Визначення робочою групою тематичних напрямів громадського обговорення.
Опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо розроблення Комплексного плану.
Розміщення на вебсайті Поляницької сільської  ради інформації щодо отриманих пропозицій до Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості коментування користувачами вебсайтів. 
Здійснення відбору учасників стратегічної сесії.
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується розпочинати виконання з дати затвердження персонального складу робочої групи та завершувати до дати проведення стратегічної сесії

	7
	Інформування на вебсайті Поляницької сільської ради мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади про час та місце проведення стратегічної сесії.
	Не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати її проведення

	8
	Проведення стратегічної сесії
	У календарному плані рекомендується закласти період, в який має бути проведена стратегічна сесія, щоб надалі робоча група могла визначитися з більш вдалим днем для максимального залучення зацікавлених сторін

	9
	Узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії у вигляді проєкту протоколу стратегічної сесії
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для формування протоколу стратегічної сесії

	10
	Розміщення протоколу стратегічної сесії на вебсайті Поляницької сільської ради із забезпеченням можливості коментування користувачами вебсайту
	Період прийому коментарів до протоколу має становити не менше 10 робочих днів

	11
	Опрацювання робочою групою коментарів до протоколу стратегічної сесії, доопрацювання і затвердження протоколу та оприлюднення його на вебсайті Поляницької сільської ради
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання

	12
	Підготовка проєкту завдання на розроблення Комплексного плану на основі протоколу стратегічної сесії
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання

	13
	Схвалення робочою групою проєкту завдання на розроблення Комплексного плану не менш як двома третинами голосів від свого затвердженого складу та затвердження проєкту завдання на розроблення Комплексного плану замовником, публікація завдання на вебсайті Поляницької сільської  ради.
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання 

	14
	Визначення джерел фінансування Комплексного плану
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання 

	15
	Проведення тендерних закупівель щодо розроблення Комплексного плану та визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі»
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання 

	16
	Публікація на вебсайті календарного плану виконання робіт з розроблення Комплексного плану відповідно до укладеного договору на розроблення Комплексного плану
	Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання 





Секретар Поляницької сільської ради                        Христина Васількова








Додаток 2
до рішення 
Поляницької сільської  ради
06.02.2025 № ____

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо переліку та значень індикаторів розвитку території 
Поляницької сільської ради 

	№ з/п
	Показник
	Одиниці виміру
	Існуючий стан
(2023 рік)
	Бажане значення

	1. Виробничий сектор (промисловість, сільське господарство)

	1.1
	Кількість роботодавців
	шт.
	
	Збільшення

	1.2
	Промислові території, що не використовуються
	га
	
	Зменшення 

	1.3
	Кількість робочих місць
	од.
	
	Збільшення

	2. Охорона історичного середовища та туризм

	2.1
	Кількість пам'яток з визначеними охоронними зонами
	об’єктів
	
	Збільшення 

	2.2
	Кількість туристів
	осіб на добу
	
	Збільшення

	2.3
	Створення туристичних маршрутів для пішого та велосипедного туризму
	кількість маршрутів
	
	Збільшення

	3. Громадські простори

	3.1
	Наявні якісні громадські простори для короткочасного відпочинку населення
	шт.
	
	Збільшення

	4. Мобільність та транспорт

	4.1
	Наявність транспортного сполучення громадським транспортом з адміністративним центром громади
	кількість маршрутів
	
	Збільшення

	5. Екологія

	5.1
	Наявні природно-заповідні території
	га
	
	Збільшення

	5.2
	Площа зелених зон загального користування (парки/сквери/ліси)
	га
	
	

	6. Інженерна інфраструктура

	6.1
	Кількість аварій на мережах водопостачання
	аварій/км
	
	Зменшення

	7. Соціальна інфраструктура

	7.1
	Кількість дітей у черзі до ЗДО
	діти
	
	Збільшення

	7.2
	Середня наповнюваність класів у комунальних школах
	учні
	
	Збільшення

	7.3
	Частка дітей, охоплених гуртками позашкільної освіти, що функціонують при освітніх закладах
	%
	
	Збільшення

	7.4
	Охоплення населення закладами сімейної медицини
	%
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ПРОГНОЗОВАНІ НАСЛІДКИ
розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Поляницької сільської ради 

1. Правові та управлінські наслідки
1.1. Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій.
1.2. Узгодження містобудівних та землевпорядних завдань розвитку території громади.
1.3. Резервування земельних ділянок приватної власності, що підлягають вилученню для суспільних потреб відповідно до закону для розміщення об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів державних, регіональних інтересів та інтересів територіальної громади.
1.4. Визначення цілісного функціонального зонування на всю територію громади.
1.5. Визначення переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність.
1.6. Визначення переліку земель (територій) для безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності.
1.7. Встановлення правового режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності.
1.8. Визначення обмежень у використанні земель територіальної громади.
1.9. Спрощення дозвільних процедур.
1.10. Інформаційне забезпечення здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою.
1.11. Забезпечення прозорості і відкритості управління просторовим розвитком громади, земельними та іншими природними ресурсами громади.
2. Економічні наслідки
2.1. Підвищення інвестиційної привабливості території громади.
2.2. Визначення найбільш ефективного використання територій та ресурсів територіальної громади.
2.3. Оцінка історико-архітектурної та природної спадщини, визначення заходів з їх охорони, як ресурсів подальшого розвитку туристично-рекреаційної галузі на території громади.
2.4. Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок:
виявлення незареєстрованих земельних ділянок;
виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням;
визначення переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;
визначення переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;
збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проєктних рішень щодо зміни  функціонального призначення територій, розвитку інженерної і транспортної інфраструктури.
2.5. Створення умов для розвитку підприємницької діяльності.
3. Соціальні наслідки
3.1. Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення.
3.2. Підвищення соціального забезпечення населення на основі визначення потреб в об’єктах соціальної інфраструктури та найбільш вдалих місць для їх розміщення.
3.3. Сприяння створенню додаткових робочих місць.
3.4. Визначення оптимальної просторової організації забезпечення житлової, громадської та виробничої забудови інженерною інфраструктурою.
3.5. Сприяння розвитку транспортної мобільності населення.
3.6. Визначення заходів із захисту населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.
4. Наслідки для довкілля та здоров’я населення
4.1. Формування системи озеленених територій з урахуванням ландшафтних умов території та потреб забезпечення населення.
4.2. Визначення територій, перспективних для розвитку умов для короткочасного відпочинку населення, заліснення, встановлення природоохоронного режиму тощо.
4.3. Встановлення природоохоронних обмежень у використанні земель, зокрема визначення перспективних для заповідання територій з метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних природних територій, а також встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг уздовж річок, струмків і потічків та навколо водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності.
4.4. Визначення заходів з охорони та раціонального використання земель.
4.5. Визначення заходів із запобігання розвитку небезпечних природних процесів та захисту населення.
4.6. Забезпечення санітарного благополуччя населення шляхом визначення санітарно-захисних зон навколо об’єктів, що здійснюють негативний вплив на довкілля.
4.7. Визначення заходів з управління поводженням з відходами з метою усунення негативного впливу на стан земельних ресурсів, поверхневих і підземних вод, а також раціонального використання ресурсів.
4.8. Забезпечення водовідведення та очищенням стічних вод у всіх населених пунктах та розміщених за їх межами об’єктів з метою усунення негативного впливу на стан поверхневих і підземних вод.
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